Harmonogram nejdůležitějších termínů a organizace pro vyhlášení a administraci grantů SOJH na rok 2017

Schváleno výborem Svazku obcí Jestřebí hory dne 18. 10. 2016.

Předkladatelé: 	Zdeněk Špringr

Lada Bartoníčková

Jan Balcar

| Aktivita | Předpokládaný termín |
| --- | --- |
| 1. Výbor SOJH schválil – 18. 10. 2016: - Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu grantů – 70 000 Kč a maximální výši dotace 15 000 Kč; - Hodnotitelskou komisi – L. Hozová, P. Dvořáček, T. Němec, náhradník - T. Prouza - Grantová pravidla, kde jsou další detaily, včetně harmonogramu; - Kancelář MAS zapracuje všechny schválené podklady, rozešle starostům a subjektům do regionu – 18. – 20. 10. 2016; - Každý starosta rozešle informaci všem neziskovým organizacím, které splňují podmínky pro podání žádosti – 18. – 21. 10. 2016; - Každý starosta zajistí vyvěšení informací o grantech – tiskovou zprávu, žádost s pravidly na obecních elektronických úředních deskách a webových stránkách – nejdéle do 21. 10. 2016; - Veškeré informace budou i na www.jestrebihory.net, kde bude žádost ke stažení – nejdéle do 21. 10. 2016. | Výbor SOJH 18. 10. 2016 Aktivity 18. – 21. 10. 2016 |
| 2. Sběr a administrace žádostí - Žádost o grant je nutno odevzdat v papírové i elektronické podobě. Je možné ji zaslat poštou nebo předat osobně na adrese - Kancelář MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., Palackého 793, 542 32 Úpice, a v elektronické podobě na aktuálním formuláři poslat na kjh@kjh.cz, nejpozději do 5. 12. 2016 do 12 hodin. | 24. 11. – 5. 12. 2016 do 12 hodin |
| 3. Zpracování dat pro hodnotitelskou komisi - V kanceláři MAS KJH, o.p.s., proběhne kontrola žádostí a případné doplnění či opravení nedostatků. | 5. 12. – 9. 12. 2016 |
| 4. Zasedání hodnotitelské komise - Po zaslání podkladů zasedne v kanceláří MAS KJH, o.p.s., hodnotitelská komise, která doporučí výboru SOJH vybrané projekty s návrhem na výši přiděleného grantu. Při schvalování grantu budou preferovány projekty vedoucí k reprezentaci a propagaci svazku nejen v regionu, ale i mimo něj. | 12. – 16. 12. 2016 |
| 5. Schválení výborem SOJH - Výbor rozhodne o rozdělení grantů jednotlivým organizacím na základě doporučení hodnotitelské komise. | Do konce prosince 2016 |
| 6. Zveřejnění výsledků - Rozhodnutí výboru se rozešle jednotlivým starostům, kteří předají informaci zúčastněným neziskovým organizacím. Možno rozeslat i (v případě vyplnění e-mailu do žádosti pro poskytování grantů) elektronicky zašle rozhodnutí přímo podpořeným organizacím. Bude zveřejněno na www.jestrebihory.net. | Po zasedání výboru SOJH |
| 7. Příprava a podpisy smluv - Smlouvy připraví MAS KJH, o.p.s., podepíše je předseda SOJH a následně budou rozeslány úspěšným žadatelům. (Smlouvy za SOJH podepisuje předseda, Zdeněk Špringr a za žadatele uvedený statutární zástupce.) | Do 23. 1. 2017 – min 90 dní po vyhlášení grantů |
| 8. Převod peněz - Po podepsání smluv a jejich doručení zpět do kanceláře provede Lada Bartoníčková, účetní SOJH, převod peněz na účty jednotlivých úspěšných organizaci, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení. | Po podepsání smluv a jejich doručení zpět |
| 9. Realizace projektů a předložení vyúčtování - Žadatel je povinen dodržovat ustanovení smlouvy a po ukončení realizace předložit vyúčtování – závěrečnou zprávu, doklad o propagaci a kopii účetních dokladů vztahujících se k dotaci, a to do 30 dnů po dokončení na městský úřad do Rtyně v Podkrkonoší. | Nejpozději do 30. 11. 2017 (pro akce v prosinci do 10. 1. 2018) |
| 10. Kontrola vyúčtování - Účetní SOJH Lada Bartoníčková provede závěrečnou kontrolu účetních dokladů a v případě nedostatků opraví. V případě nesrovnalostí kancelář MAS KJH, o.p.s. může pomoct v komunikaci i s žadateli. | Do 19. 12. 2017 |
| 11. Vrácení dotace - V případě, že projektu nebude realizován, je žadatel povinen nevyčerpanou dotaci vrátit zpět, a to způsobem, který mu určí předseda SOJH. | Nejpozději do 30. 12. 2017 |